**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)\***

**(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)**

**ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐– ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น ๔ อาคาร ๗**

เพื่อให้การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ จึงได้กำหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แหล่งที่มาของแผน** | | | | | | **ชื่อโครงการ** | **งบประมาณ/** | **ผู้รับผิดชอบหลัก**  **/หมายเหตุ** | **เป้าหมาย/** | **ผลการดำเนินงาน** |
| **SM** | **RW** | **KM** | **RM** | **QI** | **อื่นๆ** |  |
| **๑) กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา** | | | | | | | | | |  |
| **/** |  |  |  |  |  | ๑.๑) จัดทำแผนบัณฑิตศึกษา ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๒) | ๕,๐๐๐ | คณบดี | แล้วเสร็จ  ไตรมาส ๔ | ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ และวิจัยเรียบร้อยแล้ว  อยู่ในระหว่างปรับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ/แผนกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ใหม่ โดยได้รับอนุญาตการชะลอ  ส่งแผนฯ จากอธิการบดีไว้แล้ว |
|  |  |  | **/** |  |  | ๑.๒) คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  (TSU GRAD CLINIC) | ๓๗,๗๐๐ | รองคณบดี | มกราคม ๒๕๖๒ | จัดตั้งและเปิดคลินิกให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป/ ให้มีการติดตามผลการดำเนิน การเป็นรายภาคเรียน |
|  | **/** |  |  | **/** |  | ๑.๓) การเข้าถึงเครือข่ายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  ๑.๓.๑) โครงการ Visiting Professor วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ (ดำเนินการแล้ว)  ๑.๓.๒) โครงการเจรจาความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาและวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ UPSI ประเทศมาเลเซีย (TSU – SDU – UPSI) วันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ดำเนินการแล้ว)  ๑.๓.๓) โครงการความร่วมมือจัดประชุมวิชาการนานาชาติ จัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย YOGYAประเทศอินโดนีเซีย (ประสานงานและเตรียมการแล้วโดยจะจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒)  ๑.๓.๔) การประชุม ทคบร.และสคบท. (มีการประชุมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันตลอดปี)  ๑.๓.๕) โครงการความร่วมมือบริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษากับธนาคารออมสิน (ดำเนินการแล้ว)  ๑.๓.๖) การปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทย (แล้วเสร็จ) / การแปลเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ (แล้วเสร็จไตรมาส ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒)  - สถาบันอาศรมศิลป์ (ติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้ว) | ๓๐,๐๐๐ | คณบดี/รองคณบดี/  บุคลากร | ตลอดปีการศึกษา๒๕๖๒ | ดำเนินการแล้ว |
|  | **/** |  |  | **/** |  | ๑.๔) ระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) | - | รองคณบดี/หน.สนง./  บุคลากร | ภายในมีนาคม  ๒๕๖๒ | - ติดตั้ง/ทดสอบระบบและจัดอบรมให้กลุ่มผู้ใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒  - การอบรมและใช้งานระบบโดยประสานกับสำนักคอมพิวเตอร์โดยเริ่มใช้กับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  - หารือร่วมกับสำนัก หอสมุดเตรียมความพร้อมเพื่อจัดอบรมให้ แก่นิสิตใหม่ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ |
|  | **/** |  |  | **/** |  | ๑.๕) การปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์ และการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการตรวจรูปแบบ | ๕,๐๐๐ | รองคณบดี/หน.สนง./  บุคลากร | มีนาคม–  พฤษภาคม ๒๕๖๒ | - การตรวจรูปแบบ มีการแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และดำเนินการตรวจรูปแบบตามระบบแล้ว  - การปรับปรุงคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ มีการแต่งตั้งและกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ ๑, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับครั้งสุดท้ายเพื่อจัดพิมพ์และเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป |
|  |  |  |  |  |  | ๑.๖) การปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ | - | คณบดี/รองคณบดี/  หน.สนง./คุณวันวิสาข์ | ปีการศึกษา ๒๕๖๒ | - มีการแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  - เสนอสภาวิชาการพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  - ประชุมรองคณบดีและประธานฯ หลักสูตรเตรียมการวางแผนการบริหารจัดการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  - แจ้งให้งานทะเบียนฯ เปิดรายวิชาให้นิสิตลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ แล้ว  - เสนอสภาวิชาการพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติรายวิชาภาษา อังกฤษระดับบัณฑิต ศึกษา ๒ รายวิชา  (โท-เอก) และให้บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  เช่น จัดทำประกาศฯ  การประเมินผล ฯลฯ  - ประชุมทีมผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ แล้ว เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | **๗๗,๗๐๐** |  |  |  |
| **๒) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา** | | | | | | | | | |  |
|  | **/** | **/** | **/** | **/** |  | ๒.๑) การพบคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา | ๑๐,๐๐๐ | คณบดี/รองคณบดี/  บุคลากร | อย่างน้อยปีละ ๒ครั้ง | มีการจัดสัมมนาฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยในภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะลงไปพบกับคณะต่อไป |
| **/** |  |  | **/** | **/** |  | ๒.๒) การวิจัยสถาบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ | ๑๐,๐๐๐ | รองคณบดี/บุคลากร  มีระบบและกลไกที่รับรองคุณภาพโดย Peer Review | มกราคม –กันยายน ๒๕๖๒ | ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ |
| **/** |  |  | **/** | **/** |  | ๒.๓) การวิเคราะห์หลักสูตรปัจจุบันและแนวโน้มหลักสูตรในอนาคต | ๑๐,๐๐๐ | รองคณบดี/บุคลากร  มีระบบและกลไกที่รับรองคุณภาพโดย Peer Review | เมษายน –กันยายน  ๒๕๖๒ | เขียนโครงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป |
|  |  |  |  |  |  | ๒.๔) การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการบัณฑิตศึกษา  ๒.๔.๑) หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ๒.๔.๒) หลักสูตรเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการในรูปแบบใด) | - | คณบดี/คุณเสาวนีย์ | ตลอดปีการศึกษา | - หลักสูตร วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวด ล้อม มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการฯ มีการประชุมหารือ และวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรแล้ว โดยจะดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไป |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | **๓๐,๐๐๐** |  |  |  |
| **๓) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตศึกษา** | | | | | | | | | | |
|  |  | **/** |  | **/** |  | ๓.๑) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการและสากลของนิสิตบัณฑิตศึกษา  จัดทำปฏิทินและตารางการพัฒนานิสิต Training Calendar /นัดประชุมอาจารย์บัณฑิตศึกษาหารือเพื่อดำเนินการโดยกำหนดเป็น ๓ ส่วน คือ การทำวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงาน และการแปลบทคัดย่อ/ กำหนดค่าลงทะเบียน/ เชิญวิทยากรจากภายในและภายนอก/ กำหนดกลุ่ม เป้าหมายและจำนวน/ ประชาสัมพันธ์วันปฐมนิเทศ/ กำหนดเงื่อนไขของหลักสูตรที่นิสิตจะต้องผ่าน โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป | ๑๐,๐๐๐ | รองคณบดี/คุณวารุณี  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๒ ครั้ง | ดำเนินการแล้วในโครงการ Visiting Professor (๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๒) /  ไปเจรจาความร่วมมือฯ |
|  |  | **/** |  | **/** |  | ๓.๒) Graduate Camp (TSU + Network) | ๓๐,๐๐๐ | คณบดี/รองคณบดี/  บุคลากร | ๒๕๖๒ | มีการประสานงานและเตรียมการกับผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย (UPSI) อินโดนีเซีย (YOGYA) และอินเดีย (SDU) เรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยทักษิณจะเป็นเจ้าภาพจัดครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งมีการนัดหารือสามฝ่าย ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
|  |  | **/** |  | **/** |  | ๓.๓) การพัฒนาทักษะการนำเสนองานวิชาการในเวทีนานาชาติสำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Content Language Integration Learning) | ๑๐,๐๐๐ | รองคณบดี/คุณวารุณี  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑ ครั้ง | ดำเนินการแล้วในโครงการ Visiting Professor (๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๒) |
|  |  | **/** |  | **/** |  | ๓.๔) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรของส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษา | ๕,๐๐๐ | รองคณบดี/หน.สนง.  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑ ครั้ง | ดำเนินการแล้วในโครงการ Visiting Professor (๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๒) |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | **๕๕,๐๐๐** |  |  |  |
| **๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา** | | | | | | | | | |  |
| **/** |  |  |  |  |  | ๔.๑) International Conference (Co-host)  ร่วมกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ | ๒๐,๐๐๐ | คณบดี/รองคณบดี/  บุคลากร | ๒๕๖๒ | ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ |
| **/** |  |  |  |  |  | ๔.๒) International Conference (Co-host)  ร่วมกับมหาวิทยาลัย Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัย University Pendidikan Sultan Idrisประเทศมาเลเซีย  YISHPESS 2019 | ๕๐,๐๐๐ | คณบดี/รองคณบดี/  บุคลากร | ๒๕๖๒ | มีการประสานและเตรียมการเรียบร้อยแล้วโดยจะดำเนินการจัดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่มหาวิทยาลัย YOGYAประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็น Keynote Speaker และมีอาจารย์ รวมทั้งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งมีการนัดหารือสามฝ่าย ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | **๗๐,๐๐๐** |  |  |  |
| **๕) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา** | | | | | | | | | |  |
| **/** |  |  |  |  |  | ๕.๑) เยือนและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซียและอื่น ๆ | ๓๐,๐๐๐ | คณบดี/รองคณบดี/  บุคลากร | ๒๕๖๒ | ดำเนินการแล้วระหว่างวันที่ ๗–๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ UPSI ประเทศมาเลเซีย (เจรจาระหว่างUPSI TSU SDU) และการหารือกับมหาวิทยาลัย  YOGYA ประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับการจัด International Conference ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้ง การจัด Graduate Camp ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TSU, UPSI, YOGYA, SDU), รายงานผลต่ออธิการบดีและแจ้งงานวิเทศสัมพันธ์ทราบ,ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว  - ความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นทุนการ ศึกษาให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา |
|  |  | **/** |  |  |  | ๕.๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแสวงหาแหล่งทุนของอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | ๑๐,๐๐๐ | คณบดี/รองคณบดี/  บุคลากร | ๒๕๖๒ | - มีการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้ในการสัมมนาคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยจะนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อไป  - ในไตรมาส ๔ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) จะหารือร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | **๔๐,๐๐๐** |  |  |  |
| **๖) บริหารบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล** | | | | | | | | | |  |
|  | **/** |  |  |  |  | ๖.๑) ระบบสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ โดยร่วมมือพัฒนาระบบกับสำนักคอมพิวเตอร์ | ๑๒,๐๐๐ | คณบดี/รองคณบดี/  บุคลากร | ๒๕๖๒ | ดำเนินการแล้ว คือ ระบบทะเบียนใหม่ ระบบ iThesis และอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาจารย์โดยผ่านการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา/  การนำระบบสารสนเทศ Google Form มาใช้ในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการบริการ, รวมทั้งช่องทางเว็บไซต์ ไลน์ อื่น ๆ ฯลฯ |
|  | **/** |  |  |  |  | ๖.๒) การปรับปรุง Website บัณฑิตวิทยาลัย | ๓,๐๐๐ | หน.สำนักงาน/  คุณวันวิสาข์ | มกราคม ๒๕๖๒ | ปรับปรุงเว็บไซต์ภาษา ไทยแล้วเสร็จ ส่วนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ |
| **รวมงบประมาณ** | | | | | | | **๑๕,๐๐๐** |  |  |  |
| **รวมงบประมาณทุกภารกิจ** | | | | | | | **๒๘๗,๗๐๐** |  |  |  |

**หมายเหตุ:**SM หมายถึง แผนกลยุทธ์  RW หมายถึง แผนงานงานประจำ  KM หมายถึง แผนการจัดการความรู้ RM หมายถึง แผนการบริหารความเสี่ยง QI หมายถึง แผนการพัฒนาคุณภาพ\* หมายถึง โครงการที่ดำเนินการแล้ว

: งบประมาณและระยะเวลาดำเนินการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

: งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของบัณฑิตวิทยาลัย และที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๒,๓๔๑,๐๐๐ บาท

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)**

**(ข้อมูล ณ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์โครงการ/กิจกรรม** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ที่กำหนดในแผน** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ดำเนินการแล้ว** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **จำนวนโครงการภาพรวม/คิดเป็นร้อยละ** | **๒๐/๑๐๐%** | **๒๐/๑๐๐%** |  |  |  |
| **๑) กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา** | **๖/๑๐๐%** | **๖/๑๐๐%** |  |  |  |
| ๑.๑) จัดทำแผนบัณฑิตศึกษา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๘๒) |  | **/** |  |  |  |
| ๑.๒) คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ(TSU GRAD CLINIC) |  | **/** |  |  |  |
| ๑.๓) การเข้าถึงเครือข่ายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศและต่างประเทศ |  | **/** |  |  |  |
| ๑.๔) ระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) |  | **/** |  |  |  |
| ๑.๕) การปรับปรุงคู่มือวิทยานิพนธ์ และการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการตรวจรูปแบบ |  | **/** |  |  |  |
| ๑.๖) การปรับปรุงรายวิชาภาษาอังกฤษ |  | **/** |  |  |  |
| **๒) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา** | **๔/๑๐๐%** | **๔/๑๐๐%** |  |  |  |
| ๒.๑) การพบคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา |  | **/** |  |  |  |
| ๒.๒) การวิจัยสถาบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ |  | **/** |  |  |  |
| ๒.๓) การวิเคราะห์หลักสูตรปัจจุบันและแนวโน้มหลักสูตรในอนาคต |  |  |  |  |  |

๒

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์โครงการ/กิจกรรม** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ที่กำหนดในแผน** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ดำเนินการแล้ว** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| ๒.๔) การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการบัณฑิตศึกษา | |  |  |  |  |  |
| **๓) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตศึกษา** | **๔/๑๐๐%** | **๔/๑๐๐%** |  |  |  |
| ๓.๑) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการและสากลของนิสิตบัณฑิตศึกษา |  | **/** |  |  |  |
| ๓.๒) Graduate Camp (TSU + Network) |  | **/** |  |  |  |
| ๓.๓) การพัฒนาทักษะการนำเสนองานวิชาการในเวทีนานาชาติสำหรับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (Content Language Integration Learning) |  | **/** |  |  |  |
| ๓.๔)การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรของส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านบัณฑิตศึกษา |  | **/** |  |  |  |
| **๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา** | **๒/๑๐๐%** | **๒/๑๐๐%** |  |  |  |
| ๔.๑) International Conference (Co-host)ร่วมกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ |  | **/** |  |  |  |
| ๔.๒) International Conference (Co-host)ร่วมกับมหาวิทยาลัย Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัย University Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย |  | **/** |  |  |  |

๓

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์โครงการ/กิจกรรม** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ที่กำหนดในแผน** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ดำเนินการแล้ว** | **โครงการ/กิจกรรม**  **ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **๕) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา** | **๒/๑๐๐%** | **๒/๑๐๐%** |  |  |  |
| ๕.๑) เยือนและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซียและอื่น ๆ |  | **/** |  |  |  |
| ๕.๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแสวงหาแหล่งทุนของอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา |  | **/** |  |  |  |
| **๖) บริหารบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล** | **๒/๑๐๐%** | **๒/๑๐๐%** |  |  |  |
| ๖.๑) ระบบสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ โดยร่วมมือพัฒนาระบบกับสำนักคอมพิวเตอร์ |  | **/** |  |  |  |
| ๖.๒) การปรับปรุง Website บัณฑิตวิทยาลัย |  | **/** |  |  |  |