ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จึงได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ฯ ดังกล่าว รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 3 ระดับ คือ 1. ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย จำนวน

6 ตัวชี้วัด 2. ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ จำนวน 3 ตัวชี้วัด และ 3. ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ จำนวน 18 ตัวชี้วัด และได้สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

เพื่อให้ตามตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด** | **จำนวนตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **บรรลุ** | **ไม่บรรลุ** | **ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน** |
| 1. ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย | 6 ตัวชี้วัด | - | 6 | ร้อยละ 0 | - เนื่องจากบางตัวชี้วัดยังอยู่ระหว่างดำเนินการและจะประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ |
| 2. ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ | 3 ตัวชี้วัด | 3 | - | ร้อยละ 100 |  |
| 3. ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ | 18 ตัวชี้วัด | 4 | 14 | ร้อยละ 22.22 | - เนื่องจากบางตัวชี้วัดยังอยู่ระหว่างดำเนินการ |
|  | **27** | **7** | **20** | **ร้อยละ 25.93** |  |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ความท้าทายที่ 1** ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

**วัตถุประสงค์** ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย** |  |  |  |  |  |
| TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | 4.05 | 3.68  (ร้อยละ 73.67) | - มีนายจ้างตอบแบบสอบถามจำนวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 73.67 ของบัณฑิตที่มีงานทำจำนวน 566 คน | - ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา | - อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล - ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 |
| **ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์** |  |  |  |  |  |
| **SEU01**  ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน (7.1 ก-7) | 25 | 25.27 | - นิสิตที่เรียนในชุมชน จำนวน 2,823 คน จากจำนวนนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 10, 535 คน | - ฝ่ายวิชาการ | - ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 |
| **SEU02**  ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ใน  ชุมชน (7.1 ก-8) | 20 | 44.64 | - หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชนมีจำนวน 25 หลักสูตร จากหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นปี จำนวน 56 หลักสูตร (หลักสูตรระดับ ป.ตรี ทั้งหมด 60 หลักสูตร ไม่นับหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข 1 หลักสูตร และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนไม่ครบทุกชั้น 3 หลักสูตร) | - ฝ่ายวิชาการ | - ผลการดำเนินงานร้อยละ 44.64 เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบ e – SAR ที่ส่วนงานวิชาการรายงาน ทั้งนี้ยังไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในคณะนิติศาสตร์ | 1 หลักสูตร | 1 หลักสูตร | - | - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |  |
| 1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (7.4 ก-7) | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 96.59 | - | - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |  |
| 1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (7.1 ข-5) | ร้อยละ 15 | ร้อยละ 19.15 | - | - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |  |
| 1.1.4 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (7.5-6) | ร้อยละ 78 | ร้อยละ 91.84 | - ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 101.80  - ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 40.18 | - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |  |
| 1.4.1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ การสอนของอาจารย์ (7.2 ก-4) | ค่าเฉลี่ย 4.37 | ค่าเฉลี่ย  4.25 | - | - ส่วนงานวิชาการ |  |
| 1.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล  (7.3 ก-4) | ร้อยละ 6 | - | - | - ส่วนงานวิชาการ |  |
| 1.5.1 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล (7.1 ข-4) | ร้อยละ 5.35 | ร้อยละ 7.90 | - นิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล จำนวน 237 คน | - ส่วนงานวิชาการ |  |
| **คำอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย**  **TSU01** - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วัดจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ประกอบด้วย  - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  - อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | | | | | |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **SEU01**  - ร้อยละของนิสิตที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้เทียบกับนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด โดยพิจารณาจาก มคอ. 3 ที่มีการจัดกิจกรรมที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 25 ของรายวิชา หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง โดยสามารถนับจำนวนนิสิตซ้ำได้ในกรณีที่นิสิตเรียนต่างรายวิชา  **SEU02** - ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้เทียบกับหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมด โดยต้องมีรายวิชาตามตัวชี้วัด SEU01 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอด  หลักสูตรและมีการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น ๆ (รวมรายวิชาศึกษาทั่วไป) ทั้งนี้ หลักสูตรจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนครบทั้ง 4 หรือ 5 ชั้นปี โดยอนุโลมให้ใช้จำนวนหน่วยกิตรวม  ตลอดหลักสูตรตามโครงสร้างหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ | | | | | |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ความท้าทายที่ 2** ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

**วัตถุประสงค์** ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย** |  |  |  |  |  |
| **TSU02** ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่  เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ  - ระดับชาติ  - ระดับนานาชาติ | 91%  39% | -  - | - | - สถาบันวิจัยและพัฒนา | - หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล |
| **TSU03** ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี  การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิง  พาณิชย์  (1) การใช้ประโยชน์เชิงสังคม  (2) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 33%  1% | -  - | - | - สถาบันวิจัยและพัฒนา | - หน่วยงานที่รับผิดชอบ ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ** |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 การจัดทำโครงการวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของม.ทักษิณ และหน่วยงานอื่น | 3 โครงการ | **-** | - | - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | - หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล |
| 2.1.2 การรับการสนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก | 10 โครงการ | **-** | - | - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | - หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล |
| 2.2.1 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และนักวิจัย (7.1 ก-13) | 100,000 บาท | **-** | - | - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | - หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล |
| 2.3.1 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม | 12 เรื่อง | - | - | - รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา | - หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล |
| **คำอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย**  **TSU02** - ร้อยละของผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ต่อคณาจารย์และนักวิจัย  **TSU03**  - ร้อยละของผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักวิจัย (1) การใช้ประโยชน์เชิงสังคม (2) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | | | | | |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ความท้าทายที่ 3** ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

**วัตถุประสงค์** เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย** |  |  |  |  |  |
| **TSU04** จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า | 4 | - | - มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการ คือ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและวิจัยของสถาบันทักษิณคดีศึกษา รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิจัย วิชาการ | **-** สถาบันทักษิณคดีศึกษา | - อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 จำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา | 80,000 คน | 37,146 คน | - | - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา  - ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา |  |
| **คำอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย**  **TSU04** - กรณีผลงาน ฯ ในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างคุณค่าหรือมูลค่าในปีถัดไป ให้นำผลงานชิ้นนั้นมานับซ้ำได้ | | | | | |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ความท้าทายที่ 4** การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

**วัตถุประสงค์** พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย** |  |  |  |  |  |
| **TSU05** ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย | 80 | - | ช่วงเตรียมการประเมิน  1. สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องและพัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  1.1 โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (จัดร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561)  2. เตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายในและภายนอก)  3. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS  4. นำข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน  4.1 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนนำเข้าระบบ  4.2 หน่วยงาน/ส่วนงานปรับปรุงข้อมูล  4.3 ประชุมคณะทำงาน (ตรวจสอบข้อมูล)  4.4 ประเมินตนเอง (ส่วนที่ 3) | - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล | - อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
|  |  |  | 1.ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ร่วมกับฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล โดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นคณะทำงานและฝ่ายเลขานุการในการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธานคณะทำงาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธานคณะทำงาน รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก หัวหน้าหน่วยงานบริหารและผู้เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในหนึ่งคน และบุคลากรฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง รายงานผลการดำเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมิน ฯ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ ฯ และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้การ | - ฝ่ายตรวจสอบภายใน |  |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
|  |  |  | ดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกรอบการประเมินและปฏิทินการ ประเมิน ฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  - มีการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน (ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินเสนอคณะทำงาน ฯ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน (ปฏิทินการดำเนินงาน ฯ) และเกณฑ์การประเมิน ฯ วิธีการดำเนินการ/หลักฐานที่จัดเก็บเบื้องต้นและผู้รับผิดชอบ  - มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน (ปฏิทินการประเมิน ฯ ) และเกณฑ์การประเมิน ฯ โดยการจัดทำหนังสือส่งให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้รับจ้าง นิสิต ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ) เพื่อจัดเตรียมประเมินในระบบ ฯ  - มีการดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ผู้รับผิดชอบตาม |  |  |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
|  |  |  | เกณฑ์การประเมิน ฯ ที่คณะทำงานให้ความเห็นชอบจัดส่งข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายไปยังฝ่ายบริหารกลาง ฯ เพื่อนำข้อมูลลงในระบบ ฯ และรอรับการประเมินจาก ป.ป.ช.  2. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ฯ และผู้รับผิดชอบ ต่อที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้ความรู้และชี้แจง |  |  |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
|  |  |  | เกณฑ์การประเมิน ฯ ตามชี้วัดตามกรอบการประเมินของ ป.ป.ช. ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม C 207 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา |  |  |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ** |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 จำนวนส่วนงานวิชาการที่ใช้ EdPEx ในการบริหารและพัฒนาองค์กรระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ | 5 ส่วนงาน | - | **-** | - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์และทรัพยากรบุคคล | - อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4.2.1 จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายคณาจารย์ | 1 ครั้ง | - | **-** | - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์และทรัพยากรบุคคล | - อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4.2.2 จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน | 1 ครั้ง | - | **-** | - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์และทรัพยากรบุคคล | - อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4.2.3 ระดับความผูกพันของบุคลากร  (7.3 ก-9) | 3.70 | - | **-** | - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์และทรัพยากรบุคคล | - อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4.2.4 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร  (7.3 ก-10) | ร้อยละ 66 | - | **-** |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| **คำอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย**  **TSU05** - ระดับมหาวิทยาลัย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  - ระดับส่วนงานวิชาการ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน โดย มหาวิทยาลัย | | | | | |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ความท้าทายที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน**

**วัตถุประสงค์** สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน ด้วยการเพิ่มรายได้ และการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย** |  |  |  |  |  |
| **TSU06** ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน  (1) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้  (2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) | 3%  6.40 | -  - | - | **ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล**  - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  **ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน**  - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  - ฝ่ายแผนงาน  - ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น  - หน่วยงานบริหาร  **ผู้รับผิดชอบในการกำกับและติดตาม**  - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย  - รองอธิการบดีฝ่ายาวิจัยและบริการวิชาการ | - หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์** |  |  |  |  |  |
| **SEU03**  ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคมต่อจำนวนโครงการ  บริการวิชาการทั้งหมด(7.1 ก-14) | 10 | 24.52 | - โครงการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา 2561 มีทั้งสิ้น 53 โครงการ โดยเป็นโครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคมและชุมชน จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.52 โดยผลลัพธ์ของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคม แยกตามหน่วยงาน/ส่วนงานวิชาการ มีดังนี้  - คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ  - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 โครงการ  - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ  - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ  - คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวน 1 โครงการ  - สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวน 5 โครงการ  - สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ  - สำนักหอสมสุด จำนวน 1 โครงการ | - ฝ่ายวิชาการ |  |

**รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับตัวชี้วัด/ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย** | | **ผลการดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **แผน** | **ผล** |
| **ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ** |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 อัตราการใช้พลังงานจำเพาะที่ลดลง (เมกกะจูน/ตารางเมตร) (Specific Energy Consumtion : SEC) (7.4 ก-11)  - วิทยาเขตพัทลุง  - วิทยาเขตสงขลา | 8.60  12.00 | 8.21  - | - | - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง  - ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา | - ปี 60 = 8.71  - ปี 61 = 8.21 |
| **คำอธิบายประกอบค่าเป้าหมาย**  **TSU06** (1) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้  (2) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ (ROA) อ้างอิงข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัย  **SEU03 -** โครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคม หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการมุ่งสนองตอบต่อความต้องการหรือโจทย์ของชุมชนสังคม ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหา  อุปสรรค ข้อบกพร่อง หรือพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วของชุมชนสังคม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านวิถีชีวิต การผลิต การบริการ การพัฒนาขีดความสามารถ หรืออื่น ๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอาจเป็น  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ โดยโครงการบริการวิชาการดังกล่าวต้องชี้หรือระบุสภาพปัญหาหรือความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องมี  เอกสารหลักฐานที่แสดงความถึงการสนองตอบหรือการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน | | | | | |

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) พบว่า มีหน่วยงานที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 21 หน่วยงาน จากหน่วยงานทั้งหมด

33 หน่วยงาน และมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ จำนวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย - ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ จำนวน 18 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด

โดยมีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 25.93

เพื่อให้ผลการดำเนินงานในปีถัดไปบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

1. หน่วยงานจะต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เนื่องจากการรายงานผล ในระดับ

มหาวิทยาลัยนั้นจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม

2. ควรมีการทบทวนการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

3. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ ให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยและมอบหมายหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน และครอบคลุมไปถึงการดำเนินการตามกระบวนการ PDCA และสรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

4. จัดประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ให้ความรู้/จัดทำ คู่มือ เกี่ยวกับการจัดทำแผนรายละเอียดของการกำหนดค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดของ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฯลฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนฯ ที่ถูกต้อง และถ่ายทอดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนฯ

ลงไปสู่การปฏิบัติและเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล