## Sheet1 (hidden)
รายละเอียดโครงการอนุมัติรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล |  |  |  | 23441400 | 0
รายการ |  | คำขอ | จัดสรร | หน่วยงาน | วัตถุประสงค์ | หลักการและเหตุผล | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | รายละเอียดตามสัญญา |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการเบิกจ่าย |  |  | ปัญหาอุปสรรค
[5 empty] | รายละเอียดการดำเนินโครงการ |  |  | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | วันทำสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
รวม |  | 25536700 | 23441400
1 | ปรับปรุงทาสีอาคารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 924000 | 554800 | คณะ วสก.
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2 | ปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร | 72000 | 72000 | คณะ วสก.
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
3 | ปรับปรุงทาสีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 | 724300 | 621000 | คณะวิทยาศาสตร์
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
4 | ปรับปรุงทาสีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 | 724300 | 621000 | คณะวิทยาศาสตร์
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
5 | ก่อสร้างหลังคาคลุมโรงจอดรถหอพักพะยอม 1 | 170200 | 170200 | ฝ่ายกิจการนิสิต วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
6 | ก่อสร้างลานคอนกรีตหอพักพะยอม 1 | 424700 | 424700 | ฝ่ายกิจการนิสิต วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
7 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบสระน้ำ | 350000 | 350000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
8 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านพัก | 780000 | 780000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
9 | ปรับปรุงคอนกรีตลานปูเลียบ | 999000 | 933400 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
10 | ก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรองอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ | 999500 | 750700 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
11 | ปรับปรุงประตูห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ | 594000 | 580600 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
12 | ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องน้ำอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 980000 | 798000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
13 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 4 | 900000 | 900000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
14 | ปรับปรุงห้องประชุมปาริชาต | 980000 | 967200 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
15 | ปรับปรุงอาคารสถานที่ | 990000 | 884200 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
16 | ปรับปรุงอาคารที่พัก ขนาด 24 ยูนิต | 990000 | 987200 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
17 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้ามหาวิทยาลัย วข สงขลา | 999000 | 999000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
18 | ปรับปรุงลานกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง หอพักปาริชาต 3 | 999500 | 999500 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
19 | ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหอพักทางหลาง 1 | 999000 | 999000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
20 | ก่อสร้างราวบันได อาคาร 17 | 990000 | 990000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
21 | ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องเรียนวิทยาลัยนานาชาติ | 999000 | 827400 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
22 | ปรับปรุงบริเวณโถงอาคาร 7 | 990000 | 898900 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
23 | ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคาร 7 | 990000 | 752500 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
24 | ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร | 600000 | 530800 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
25 | ปรับปรุงบ่อดักไขมัน | 480000 | 460300 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
26 | ปรับปรุงระบบน้ำพุ สถาบันทักษิณ | 400000 | 400000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
27 | ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 1 | 400000 | 400000 | คณะเทคโนฯ
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
28 | ปรับปรุงห้องน้ำสำนักหอสมุด วข สงขลา | 950400 | 769000 | สำนักหอสมุด (สงขลา)
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
29 | ปรับปรุงระบบดักไขมันโรงอาหาร 2 | 994400 | 994200 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
30 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง | 997600 | 880000 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
31 | ปรับปรุงระบบจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกภายในมหาวิทยาลัย | 182600 | 182600 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
32 | ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ชั้นล่าง อาคารที่พักบุคลากร 1-3 | 999300 | 999300 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
33 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนทางเข้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง | 963900 | 963900 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

## ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
วันที่ ........................................................................................
รายการ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน | รายละเอียดขั้นตอน | รายละเอียดตามสัญญา |  |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ปัญหา/อุปสรรค
|  | จัดสรร |  | การจัดจ้าง (1) | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | วันทำสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | วงเงินตามสัญญา | ดำเนินงาน | เบิกจ่าย | การดำเนินงาน
1. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบสระน้ำ | 350000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
2. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณบ้านพัก | 780000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
3. | ปรับปรุงคอนกรีตลานปูเลียบ | 933400 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
4. | ก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรองอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ | 750700 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
5. | ปรับปรุงประตูห้องเรียนอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ | 580600 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
6. | ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องน้ำอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ | 798000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
7. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 4 | 900000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
8. | ปรับปรุงห้องประชุมปาริชาต | 967200 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
9. | ปรับปรุงอาคารสถานที่ | 884200 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
10. | ปรับปรุงอาคารที่พัก ขนาด 24 ยูนิต | 987200 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
11. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้ามหาวิทยาลัย วข สงขลา | 999000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
12. | ปรับปรุงลานกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง หอพักปาริชาต 3 | 999500 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
13. | ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหอพักทางหลาง 1 | 999000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
14. | ก่อสร้างราวบันได อาคาร 17 | 990000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
15. | ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องเรียนวิทยาลัยนานาชาติ | 827400 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
16. | ปรับปรุงบริเวณโถงอาคาร 7 | 898900 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
17. | ปรับปรุงถนนทางเข้าอาคาร 7 | 752500 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
18. | ปรับปรุงบ้านพักบุคลากร | 530800 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
19. | ปรับปรุงบ่อดักไขมัน | 460300 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
20. | ปรับปรุงระบบน้ำพุ สถาบันทักษิณ | 400000 | ฝ่ายบริหาร วข สงขลา
ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
รวม |  | 15788700
หมายเหตุ : (1) ระบุผลการดำเนินงาน ตามลำดับข้อที่กำหนด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. จัดทำราคากลาง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
4. จัดทำ TOR
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง
6. ออกประกาศ
7. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

## ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
วันที่ ........................................................................................
รายการ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน | รายละเอียดขั้นตอน | รายละเอียดตามสัญญา |  |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ปัญหา/อุปสรรค
|  | จัดสรร |  | การจัดซื้อจัดจ้าง | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | วันทำสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | วงเงินตามสัญญา | ดำเนินงาน | เบิกจ่าย | การดำเนินงาน
1. | ปรับปรุงระบบดักไขมันโรงอาหาร 2 | 994200 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2. | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง | 880000 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
3. | ปรับปรุงระบบจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกภายในมหาวิทยาลัย | 182600 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
4. | ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ชั้นล่าง อาคารที่พักบุคลากร 1-3 | 999300 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
5. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนทางเข้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง | 963900 | ฝ่ายบริหาร วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
รวม |  | 4020000
หมายเหตุ : (1) ระบุผลการดำเนินงาน ตามลำดับข้อที่กำหนด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. จัดทำราคากลาง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
4. จัดทำ TOR
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง
6. ออกประกาศ
7. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

## ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
วันที่ ........................................................................................
รายการ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน | รายละเอียดขั้นตอน | รายละเอียดตามสัญญา |  |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ปัญหา/อุปสรรค
|  | จัดสรร |  | การจัดซื้อจัดจ้าง | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | วันทำสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | วงเงินตามสัญญา | ดำเนินงาน | เบิกจ่าย | การดำเนินงาน
1. | ก่อสร้างหลังคาคลุมโรงจอดรถหอพักพะยอม 1 | 170200 | ฝ่ายกิจการนิสิต วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2. | ก่อสร้างลานคอนกรีตหอพักพะยอม 1 | 424700 | ฝ่ายกิจการนิสิต วข พัทลุง
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
รวม |  | 594900
หมายเหตุ : (1) ระบุผลการดำเนินงาน ตามลำดับข้อที่กำหนด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. จัดทำราคากลาง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
4. จัดทำ TOR
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง
6. ออกประกาศ
7. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

## คณะวิทยาศาสตร์
รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ ........................................................................................
รายการ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน | รายละเอียดขั้นตอน | รายละเอียดตามสัญญา |  |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ปัญหา/อุปสรรค
|  | จัดสรร |  | การจัดซื้อจัดจ้าง | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | วันทำสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | วงเงินตามสัญญา | ดำเนินงาน | เบิกจ่าย | การดำเนินงาน
1. | ปรับปรุงทาสีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 | 621000 | คณะวิทยาศาสตร์
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2. | ปรับปรุงทาสีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 | 621000 | คณะวิทยาศาสตร์
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
รวม |  | 1242000
หมายเหตุ : (1) ระบุผลการดำเนินงาน ตามลำดับข้อที่กำหนด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. จัดทำราคากลาง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
4. จัดทำ TOR
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง
6. ออกประกาศ
7. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

## คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
วันที่ ........................................................................................
รายการ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน | รายละเอียดขั้นตอน | รายละเอียดตามสัญญา |  |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ปัญหา/อุปสรรค
|  | จัดสรร |  | การจัดซื้อจัดจ้าง | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | วันทำสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | วงเงินตามสัญญา | ดำเนินงาน | เบิกจ่าย | การดำเนินงาน
1. | ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 1 | 400000 | คณะเทคโนฯ
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
รวม |  | 400000
หมายเหตุ : (1) ระบุผลการดำเนินงาน ตามลำดับข้อที่กำหนด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. จัดทำราคากลาง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
4. จัดทำ TOR
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง
6. ออกประกาศ
7. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

## คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
คณะวิทยการสุขภาพและการกีฬา
วันที่ ........................................................................................
รายการ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน | รายละเอียดขั้นตอน | รายละเอียดตามสัญญา |  |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ปัญหา/อุปสรรค
|  | จัดสรร |  | การจัดซื้อจัดจ้าง | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | วันทำสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | วงเงินตามสัญญา | ดำเนินงาน | เบิกจ่าย | การดำเนินงาน
1. | ปรับปรุงทาสีอาคารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 554800 | คณะ วสก.
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2. | ปรับปรุงพื้นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร | 72000 | คณะ วสก.
ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
รวม |  | 626800
หมายเหตุ : (1) ระบุผลการดำเนินงาน ตามลำดับข้อที่กำหนด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. จัดทำราคากลาง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
4. จัดทำ TOR
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง
6. ออกประกาศ
7. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา

## สำนักหอสมุด (สงขลา)
รายงาน รายละเอียดผลการดำเนินงานรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
สำนักหอสมุด (สงขลา)
วันที่ ........................................................................................
รายการ |  | งบประมาณ | หน่วยงาน | รายละเอียดขั้นตอน | รายละเอียดตามสัญญา |  |  |  |  | ผลการ | ผลการ | ปัญหา/อุปสรรค
|  | จัดสรร |  | การจัดซื้อจัดจ้าง | สัญญาเลขที่ | ผู้รับจ้าง | วันทำสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | วงเงินตามสัญญา | ดำเนินงาน | เบิกจ่าย | การดำเนินงาน
1. | ปรับปรุงห้องน้ำสำนักหอสมุด วข สงขลา | 769000 | สำนักหอสมุด (สงขลา)
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
รวม |  | 769000
หมายเหตุ : (1) ระบุผลการดำเนินงาน ตามลำดับข้อที่กำหนด
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2. จัดทำราคากลาง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR
4. จัดทำ TOR
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง
6. ออกประกาศ
7. ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา