## แผนการดำเนินการ
รายงานความก้าวหน้าโครงการ………………………………
วันที่ 5 ก.พ. 2557
|  | แผนการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
| ขั้นตอนการดำเนินการ | กำหนดเวลา | กำหนดวันที่แล้วเสร็จ | การดำเนินการปัจจุบัน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | หมายเหตุ
|  | แล้วเสร็จ(วัน) | (วัน/เดือน/ปี) |  | (วัน/เดือน/ปี)
1 | ขั้นตอนการจ้างออกแบบ
| - จัดทำ TOR | เขียนจำนวน | เขียนวันที่คาดว่า | เขียนกระบวนการที่ได้ดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอน | วันที่ดำเนินการในขั้นตอน
| - ออกประกาศและ | วันที่คาดว่า | จะดำเนินการขั้นตอน | จนถึงขั้นตอนปัจจุบัน | แล้วเสร็จจริง
| คัดเลือกผู้ออกแบบ | ต้องใช้ดำเนิน | นั้นๆ แล้วเสร็จ
| - ตรวจและรับมอบงาน | การในขั้นตอน
2 | ขั้นตอนการจ้างก่อสร้าง | เริ่ม | 6 ก.ย. 2556 | ตัวอย่าง
| - กำหนดราคากลาง | 35 วัน | 11 ต.ค. 2556 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 16 ต.ค. 2556
| - จัดทำ TOR | 35 วัน | 15 พ.ย. 2556 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 15 พ.ย. 2556
| - ออกประกาศและ | 60 วัน | 14 ม.ค. 2557 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 14 ม.ค. 2557
คัดเลือกผู้รับจ้าง
| - ตรวจและรับมอบงาน | 200 วัน | 3 ส.ค. 2557 | งวดงาน 5 งวดงาน ยังไม่ได้ตรวจรับงาน
3 | ขั้นตอนการจ้างควบคุมงาน |  |  | ตัวอย่าง
| - จัดทำ TOR |  |  | นำร่าง TOR ประกาศทางเว็บไซต์
| - ออกประกาศและ |  |  | ออกประกาศแล้ว รอผลการคัดเลือก
คัดเลือกผู้ควบคุมงาน
- ตรวจและรับมอบงาน

## ปัญหาอุปสรรค
รายงาน ปัญหา/อุปสรรค โครงการก่อสร้าง
| โครงการ.................................. |  |  |  |  | วันที่ 5 ก.พ. 2557
| ขั้นตอนการดำเนินการ | กำหนดวันที่แล้วเสร็จ | เวลาที่ช้ากว่า | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข | หมายเหตุ
|  | (วัน/เดือน/ปี) | กำหนด (วัน)
1 | ขั้นตอนการจ้างออกแบบ
| - จัดทำ TOR | เขียนวันที่คาดว่า | เขียนจำนวน | เขียนปัญหา/อุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้า | เขียนข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขความล่าช้า
| - ออกประกาศและ | จะดำเนินการขั้นตอน | วันที่ล่าช้า
| คัดเลือกผู้ออกแบบ | นั้นๆ แล้วเสร็จ | กว่าวันที่
| - ตรวจและรับมอบงาน |  | กำหนดใน
แต่ละขั้นตอน
2 | ขั้นตอนการจ้างก่อสร้าง |  |  | ตัวอย่าง (รายงานวันที่ 5 ก.พ. 2557)
| - กำหนดราคากลาง | 11 ต.ค. 2556 | 5 วัน | คณะกรรมการราคากลางขอขยายเวลา 5 วัน | พยายามลดระยะเวลาในขั้นตอนถัดไป
| - จัดทำ TOR | 15 พ.ย. 2556 | - | เริ่มดำเนินการช้ากว่ากำหนด 5 วัน | เร่งประชุมคณะกรรมการ
| - ออกประกาศและ | 14 ม.ค. 2557 | - | - | -
คัดเลือกผู้รับจ้าง
| - ตรวจและรับมอบงาน | 3 ส.ค. 2557 |  | ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ช้า จึงยังไม่ได้ส่งงาน | เร่งรัดผู้รับจ้าง และให้ปรับแผนการทำงาน
3 | ขั้นตอนการจ้างควบคุมงาน
- จัดทำ TOR
- ออกประกาศและ
คัดเลือกผู้ควบคุมงาน
- ตรวจและรับมอบงาน