## ฝ่ายบริหารงานสภา
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการปฐมนิเทศ ประชุมสัมนาสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0
และประชุมระดมสมองเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์
| - โครงการกรรมการสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| - ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 0 | 201140 | 0 | 41140 | 0
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 0 | 527500 | 0 | 0 | 0
รายจ่ายอื่น
| - ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0
| - ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมระเบียบ ประกาศหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
งบประมาณการเงินและพัสดุ
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไป | 100000 | 0 | 80000 | 11340 | 14.175
| - โครงการพัฒนาอาจารย์และนวัตกรรมการสอน | 100000 | 0 | 50000 | 0 | 0
| - โครงการประชาสัมพันธ์สัญจร | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
| - โครงการสหกิจศึกษาและบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม | 150000 | -7971.5 | 110000 | 500 | 0.45455
| - โครงการรับนิสิตและแนะแนวการศึกษา | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
| - ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา | 73125000 | 0 | 51187500 | 0 | 0
| - ค่าก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0
| - ค่าก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
| - ค่าควบคุมงานศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง | 1055000 | 0 | 602840 | 0 | 0
| - ค่าควบคุมงานอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา | 2110000 | 0 | 1477000 | 0 | 0
| - ค่าควบคุมงานอาคารที่พักบุคลการ | 705000 | 0 | 402800 | 0 | 0
เงินอุดหนุน
| - โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
| - โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา | 200000 | 0 | 165000 | 0 | 0
งบรายจ่ายอื่น
| - โครงการจัดนิทรรศการในงานมหกรรม "ทวีรักษ์โลก 360 องศา" | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
| - ค่าก่อสร้างอาคารกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา | 21000000 | 0 | 21000000 | 0 | 0
| - ค่าควบคุมงานอาคารกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา | 382500 | 0 | 3825000 | 0 | 0
เงินอุดหนุน
| - โครงการเทางามสัมพันธ์ | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0
| - โครงการกิจกรรมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| - ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม เฟส2 | 11760000 | 0 | 3920000 | 0 | 0
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
| - ค่าควบคุมงานอาคารเรียนรวม เฟส2 | 696000 | 0 | 278400 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
เงินอุดหนุน
| - โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิททยาลัยทักษิณ วข พัทลุง | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการดำเนินการหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0
| - โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ทักษะการปรึกษา | 300000 | 0 | 300000 | 0
เชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## คณะศึกษาศาสตร์ (hidden)
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 100000 | 4300000 | 4400000 | 0 | 0
เงินอุดหนุน
| - งบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต | 1036000 |  | 0 | 0 | 0
| - งบสนับสนุนการศึกษาดูงานของนิสิต | 100000 |  | 0 | 0
| - โครงการศิลปวัฒนธรรม | 100000
รายจ่ายอื่น
| - งบสนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร กศ.ม. | 121200 | 0 | 121200 | 0 | 0
การวัดผลการศึกษา (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ : สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์)
| - โครงการวิจัยร่วมกับองค์กรในประเทศภูมิภาคอาเซียน (สาขาวิชาการ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
| - โครงการจัดทำวารสาร สาขาวิชา | 100000
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ ...................................................................................

## คณะเทคโนโลยี (hidden)
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 0 | 410800 | 410800 | 0 | 0
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ ...................................................................................

## คณะวิทยาการสุขภาพ
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| - ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา | 26500000 | 0 | 26500000 | 0 | 0
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป |  |  |  |  | 0
| - ค่าควบคุมงานอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา | 752000 | 0 | 752000 | 0 | 0
รายจ่ายอื่น
| - โครงการจัดการความรู้ | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0
| - โครงการศึกษาดูงาน | 500000 | 400000 | 500000 | 0 | 0
| - โครงการฝึกงานของนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0
| - โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก | 200000 | 0 | 150000 | 0 | 0
| - โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทางสายวิชาการและสนับสนุน | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
| - โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
| - โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อาจารย์ และศิษย์เก่า | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## คณะเศรษฐศาสตร์
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - เงินสนับสนุนโครงการประกันคุณภาพการศึกษา | 150000 | 0 | 130500 | 0 | 0
| - โครงการนิสิตสาขาบริหารธุรกิจศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0
ประจำปี 2556
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## คณะนิติศาสตร์
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
เงินอุดหนุน
| - โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายภาคปฏิบัติ | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
| - โครงการพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ | 160000 | 75000 | 160000 | 0 | 0
| - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556-2557
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## บัณฑิตวิทยาลัย
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน | 248300 | 0 | 180000 | 2853 | 1.585
| - อุดหนุนการจัดการศึกษาภาคพิเศษสาขา ศศ.ม.การพัฒนาที่ยั่งยืน | 417300 | 0 | 417300 | 0 | 0
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## สำนักคอมพิวเตอร์ วข สงขลา
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขต สงขลา
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน ICT | 620000 | 171400 | 620000 | 0 | 0
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## สำนักคอมพิวเตอร์ วข พัทลุง
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขต พัทลุง
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน ICT | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 0
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## สำนักหอสมุด วข พัทลุง
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : สำนักหอสมุด วิทยาเขต พัทลุง
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| - ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 223000 | 23000 | 223000 | 21100 | 9.4619
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## สถาบันทักษิณคดี
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : สถาบันทักษิณคดีศึกษา
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบลงทุน
| - ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 223000 | 23000 | 223000 | 21100 | 9.4619
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## วิทยาลัยภูมิ
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการพัทลุงศึกษา | 100000 | 0 | 60000 | 0 | 0
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## สถาบันวิจัย
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556 (ไตรมาส 1 - ไตรมาส 3)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย | 500000 | 0 | 500000 | 15700 | 3.14
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการจัดทำวารสารปริชาต | 250000 | 0 | 200000 | 0 | 0
| - โครงการเตรียมความพร้อมโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0
หมายเหตุเพิ่มเติม
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ.....................................................................................
| (.....................................................................................) | [5 empty] | (.....................................................................................)
| วันที่................................................................................................ | [5 empty] | วันที่................................................................................................

## คณวิทยาศาสตร์ (hidden)
รายการ แผน - ผล การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (รายการเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3มิติ)
งบประมาณ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2556
หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
รายการ |  | งบประมาณ | โอน | 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 54 |  | ร้อยละ | เหตุผลที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
|  | ที่ได้รับจัดสรร | เปลี่ยนแปลง | แผนเบิกจ่าย | ผลเบิกจ่าย | การเบิกจ่าย
เงินอุดหนุน
| - โครงการสหกิจวิจัยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี | 100000 | ส.ค. |  | 0 | 0
| - งบสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการการนำเสนอผลงาน | 200000 | ส.ค. |  | 0
ทางวิชาการ
| - โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ | 200000
| - โครงการต้อนรับบัณฑิตใหม่ | 135000 |  |  | 0 | 0
| - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อก้าว | 150000 | -46010
| สู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น |  |  |  | 0 | 0
| - โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ | 120000
| - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติ | 150000 | ส.ค.
| ผู้รายงาน ........................................................................................ | [5 empty] | ผู้ตรวจสอบ ...................................................................................