## แผนกลยุทธ์ 020557
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ | ป.1
1. สร้างอัตลักษณ์การบ่มเพาะบัณฑิตผ่านการเรียนรู้ | พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัย | 1. บัณฑิตได้งานทำ/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
แบบบูรณาการที่มีบริบทและภูมิสังคมประกอบ นำไปสู่ | ศิลปวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต | ภายใน 9 เดือน (ร้อยละ)
ความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง |  | 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
2. เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิตที่มี |  | มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานชั้นนำในระดับประเทศ มุ่งสร้าง |  | หลังจากทำงาน 1 ปี
ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต |  | 3. ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3. สร้างความเข้มแข็งในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ |  | เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรหลังจบการศึกษา 20 ปี (คน)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1.1 มีการสร้างระบบและกลไกการบ่มเพาะปัญญาและกิจกรรมเชิงบูรณาการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของแต่ละชุมชน
1.2 สร้างระบบคิด ทักษะในการปฏิบัติงานและการ | กลยุทธ์ 1.1
แก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ | พัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาแบบ
ในสภาพจริงของแต่ละภูมิสังคม ผ่านรายวิชาศึกษา | ศิลปวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับความต้องการ
ทั่วไปและกิจกรรมพัฒนานิสิต | ของสังคม
1.3 ศิษย์เก่ามีภาวะผู้นำในองค์กรเกี่ยวกับการสร้าง | โครงการ
กรอบคิดในการทำงาน มีทักษะในการปฏิบัติและการ | 1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการ | [6 empty] | 1.1.1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบ TSU-LAEd | ü |  |  |  |  | - รองอธิการบดี
แก้ปัญหา รวมทั้งเชี่ยวชาญการถ่ายทอดความรู้ | ศึกษาแบบศิลปวิทยาศาสตร์ | [6 empty] | 1.1.1.2 ปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่เน้นการเรียนรู้เชิง | ü | ü |  |  |  | ฝ่ายพัฒนา
เชิงบูรณาการที่ใช้ประโยชน์ได้จริงสู่เพื่อนร่วมงาน | (TSU-Liberal Arts Education : TSU-LAEd) | [6 empty] | บูรณาการ | [5 empty] | การศึกษาและวิจัย
2.1 ผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต | [7 empty] | 1.1.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาแบบ TSU-LAEd |  | ü | ü | ü | ü
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่ง | [7 empty] | 1.1.1.4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาแบบTSU-LAEd |  |  | ü | ü | ü
ตอบสนองทั้งผู้เรียนในวัยเรียน วัยทำงานและ
วัยสูงอายุในศาสตร์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ | 1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ | [6 empty] | 1.1.2.1 กำหนดแนวคิดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร | ü | ü |  |  |  | - รองอธิการบดี
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ | ความต้องการของสังคม | [6 empty] | 1.1.2.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่และดำเนินการตามแผน |  |  | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
2.2 มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับ | [6 empty] | 1.1.3.1 เตรียมการเพื่อเจรจาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ | ü | ü |  |  |  | - รองอธิการบดี
ในภาคใต้และรุกขยายตัวสู่ระดับประเทศในโอกาส | มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง | [6 empty] | ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
เหมาะสม | กับความต้องการของสังคม | [6 empty] | 1.1.3.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรความร่วมมมือกับ |  |  | ü | ü | ü | - ผู้ช่วยอธิการบดี
2.3 บัณฑิตแต่ละสาขาวิชาสามารถพัฒนาตนเองสู่การ | [7 empty] | มหาวิทยาลัยต่างประเทศ | [5 empty] | ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มีบทบาทนำ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน | กลยุทธ์ 1.2
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีชื่อเสียง | ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของ
เชิงวิชาการและการวิจัย | ผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
2.4 บัณฑิตระดับปริญญาตรี มีงานทำหรือประกอบอาชีพ | โครงการ
อิสระได้ภายในเวลา 1 ปี และวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิต | 1.2.1 โครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิด | [6 empty] | 1.2.1.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดปัญญาปฏิบัติ | ü | ü |  |  |  | - รองอธิการบดี
ศึกษา สามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวมทั้งมีการนำไป | ปัญญาปฏิบัติ | [6 empty] | 1.2.1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ | ü | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนา
อ้างอิงหรือประยุกต์ใช้ประโยชน์แพร่หลายมากขึ้น | [7 empty] | แนวใหม่ | [5 empty] | การศึกษาและวิจัย
2.5 ให้โอกาสทางการศึกษาเชิงคุณภาพในพื้นที่ | [7 empty] | 1.2.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก | ü | ü | ü | ü | ü
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจและ | [7 empty] | ในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
ยอมรับคุณค่าของพหุลักษณ์พหุวัฒนธรรมทางสังคม | [7 empty] | 1.2.1.4 การประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ |  |  | ü | ü | ü
และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ | [7 empty] | 1.2.1.5 จัดตั้งหน่วยประสานงานศูนย์ภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ |  |  | ü | ü | ü
3.1 ส่งเสริมการบ่มเพาะความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ | [7 empty] | 1.2.1.6 พัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์การแพทย์ |  |  |  | ü | ü
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เกษตร และศาสตร์ | 1.2.2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ | [6 empty] | 1.2.2.1 พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ | ü |  |  |  |  | - รองอธิการบดี
ทางด้านสังคมและมนุษย์ เพื่อการบรรจบและหลอมรวม | สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ | [6 empty] | 1.2.2.2 พัฒนาวิทยากรต้นแบบสำหรับหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ | ü | ü |  |  |  | ฝ่ายพัฒนา
พัฒนาสู่ศาสตร์ใหม่ ให้สอดคล้องกับสังคมโลกอนาคต | *รุ่นใหม่ = อาจารย์ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 5-10 ปี | [6 empty] | การจัดการเรียนรู้แนวใหม่ | [5 empty] | การศึกษาและวิจัย
3.2 สั่งสมความพร้อมผ่านการพัฒนาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง | [7 empty] | 1.2.2.3 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ |  | ü | ü | ü | ü
หรือศาสตร์ใหม่ ๆที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ | [7 empty] | แนวใหม่
ข้ามศาสตร์ เพื่อรองรับการมีบทบาทนำในการสร้าง | [7 empty] | 1.2.2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ |  | ü | ü | ü | ü
ระบบสุขภาวะในชุมชน | [7 empty] | (THAKSIN Core Values)
3.3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย | [7 empty] | 1.2.2.5 ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ |  |  | ü | ü | ü
ศิษย์เก่าและคณาจารย์ในการแสดงบทบาทนำ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
ทั้งเชิงวิชาการและการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ | 1.2.3 โครงการพัฒนาระบบและการแลกเปลี่ยนนิสิต | [6 empty] | 1.2.3.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัย |  | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
และสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง | กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ | [6 empty] | ต่างประเทศ | [5 empty] | วิทยาเขต
[8 empty] | 1.2.3.2 การสร้างความร่วมมือในเครือข่ายการเรียนรู้ของอาเซียน (SEED) | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
[8 empty] | 1.2.3.3 การแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ | ü | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กลยุทธ์ 1.3
สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
โครงการ
| 1.3.1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต | [6 empty] | 1.3.1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา | ü | ü |  |  |  | - รองอธิการบดี
| มหาวิทยาลัยทักษิณให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก | [6 empty] | ค่านิยมหลัก(THAKSIN Core Values) | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนา
| ของมหาวิทยาลัย (THAKSIN Core Values) | [6 empty] | 1.3.1.2 จัดสัมมนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลัก |  | ü | ü | ü | ü | การศึกษาและวิจัย
(THAKSIN Core Values)
[8 empty] | 1.3.1.3 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินิสิต "คนเก่ง คนดี มีน้ำใจ" |  | ü | ü | ü | ü
[8 empty] | 1.3.1.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | ü | ü | ü | ü | ü
| 1.3.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ | [6 empty] | 1.3.2.1 ปรับปรุงหลักสูตร | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน | [6 empty] | 1.3.2.2 พัฒนาการจัดการหลักสูตร |  | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายบริหาร
[8 empty] | 1.3.2.3 ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ |  | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
การศึกษาและวิจัย
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ | ป.2
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ | สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ | 1. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ | 200 | 220 | 240 | 260 | 280
ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย | และตอบสนองความต้องการของสังคม | 2. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160
วิจัย ในรูปแบบความร่วมมือทางวิชาการข้ามศาสตร์ |  | 3. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ | 100 | 120 | 140 | 160 | 180
(Academic Clusters) สนองตอบความต้องการของ |  | เชิงพาณิชย์
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ |  | 4. การได้รับสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งทุน | 22 | 25 | 30 | 35 | 40
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ |  | ภายนอก (ล้านบาท)
4.1 มีการดำเนินงานการวิจัยในลักษณะความร่วมมือ
ทางวิชาการข้ามศาสตร์ (Academic Clusters) ชุมชน | กลยุทธ์ 2.1
และสังคมได้รับองค์ความรู้ที่มีคุณภาพจากการวิจัย | พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุน
สำหรับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทั้งในระดับ | ทรัพยากรด้านการวิจัย
ท้องถิ่นและประเทศชาติ | โครงการ
4.2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่อยู่บน | 2.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย | [6 empty] | 2.1.1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย | ü | ü |  |  |  | - รองอธิการบดี
พื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์และ | ที่มีประสิทธิภาพ | [6 empty] | 2.1.1.2 จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์(Roadmap) ในการสร้าง | ü | ü |  |  |  | ฝ่ายพัฒนา
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ นักวิจัยของ | [7 empty] | ความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทาง | [5 empty] | การศึกษาและวิจัย
มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า มีบทบาทนำการวิจัยในสังคม | [7 empty] | 2.1.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย | ü | ü | ü | ü | ü
วิชาการเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
4.3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการอื่น ๆ ได้รับการ
อ้างอิง ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ | 2.1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนทรัพยากร | [6 empty] | 2.1.2.1 พัฒนาศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยและบัณฑิตศึกษา | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
สามารถจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร | ด้านการวิจัย | [6 empty] | 2.1.2.2 แสวงหาความร่วมมือกับแหล่งทุนวิจัยภายนอก | ü | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนา
การศึกษาและวิจัย
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
กลยุทธ์ 2.2
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
โครงการ
| 2.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | [6 empty] | 2.2.1.1 การดำเนินงานต้นกล้านักวิจัย | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
[8 empty] | 2.2.1.2 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย |  | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนา
[8 empty] | 2.2.1.3 การร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรการวิจัยระดับ |  | ü | ü | ü | ü | การศึกษาและวิจัย
นานาชาติ
[8 empty] | 2.2.1.4 สร้างนักวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ | ü | ü | ü | ü | ü
[8 empty] | 2.2.1.5 พัฒนางานวิจัยของกลุ่มบูรณาการทางวิชาการ |  | ü | ü | ü | ü
(Academic Cluster)
[8 empty] | 2.2.1.6 เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น | ü | ü | ü | ü | ü
กลยุทธ์ 2.3
พัฒนาระบบจัดการผลงานวิจัยเพื่อนำสู่การใช้
ประโยชน์
โครงการ
| 2.3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ | [6 empty] | 2.3.1.1 ดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนในจังหวัดพัทลุง |  | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| สู่สังคม | [6 empty] | 2.3.1.2 การพัฒนาศูนย์พัทลุงศึกษา* |  | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนา
การศึกษาและวิจัย
| 2.3.2 โครงการพัฒนางานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศ | [6 empty] | 2.3.2.1 สนับสนุนหน่วยวิจัย และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| ทางวิชาการ | [6 empty] | 2.3.2.2 พัฒนาวารสารวิชาการระดับนานาชาติ |  |  | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
| 2.3.3 โครงการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการ | [6 empty] | 2.3.3.1 พัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ |  | ü | ü | ü | ü
| ใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ | [6 empty] | เชิงพาณิชย์
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ | ป.3
5. ส่งเสริมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเน้น | สร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม | 1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
กลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ | การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน | 2. เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ/ | 5 | 5 | 8 | 10 | 15
ความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความยั่งยืน |  | ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก
6. ส่งเสริมการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนภาคใต้ที่เน้นคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ โดยเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา
การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์
สืบสาน ทำนุบำรุงรักษา รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าด้วยการ
พัฒนา | กลยุทธ์ 3.1
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5.1 มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในลักษณะ | ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ความร่วมมือทางวิชาการ (Academic Clusters) | โครงการ
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน | 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะ | [6 empty] | 3.1.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
ผ่านโครงการบริการวิชาการ ที่มีแหล่งเงินสนับสนุน | และวัฒนธรรม | [12 empty] | วิทยาเขตสงขลา
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.2 การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดำริ
5.3 การนำความรู้และประสบการณ์ของการถ่ายทอด | กลยุทธ์ 3.2
ความรู้และเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียน | พัฒนาลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
การสอน การวิจัย และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | โครงการ
ของชุมชน | 3.2.1 โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ | [6 empty] | 3.2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
5.4 มีการหลอมรวมความรู้จากชุมชนและความรู้ทาง | [7 empty] | 3.2.1.2 ตลาดนัดศิลปะและวัฒนธรรม | ü | ü | ü | ü | ü | วิทยาเขตสงขลา
วิชาการ ที่นำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดให้เกิด | [7 empty] | 3.2.1.3 เปิดโลกศิลปะและวัฒนธรรม | ü | ü | ü | ü | ü
องค์ความรู้ใหม่ เพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
6.1 จัดให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงรักษา | กลยุทธ์ 3.3
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาในรูปแบบ | พัฒนาการบริการวิชาการที่มีประสิทธิผล และ
ความร่วมมือทางวิชาการ | สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
6.2 พัฒนาระบบและกลไกของการส่งเสริม และ | โครงการ
สนับสนุนให้ศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต | 3.3.1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการของ | [6 empty] | 3.3.1.1 การพัฒนาระบบสำรวจความต้องการของชุมชนและระบบ | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
ในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยทักษิณ | [6 empty] | การติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
6.3 ส่งเสริม พัฒนาและจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | [7 empty] | 3.3.1.2 พัฒนาภารกิจบริการวิชาการเป็น ฝ่าย/ส่วนบริการวิชาการ |  | ü
บนพิ้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | 3.3.2 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการ ที่เป็น | [6 empty] | 3.3.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| ความร่วมมือกับชุมชน หรือองค์กรภายนอก | [6 empty] | กับมหาวิทยาลัย | [5 empty] | วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
กลยุทธ์ 3.4
บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย ศิลปะ และวัฒนธรรม
โครงการ
| 3.4.1 โครงการ “หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน” | [6 empty] | 3.4.1.1 การดำเนินการ "หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน" |  | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
| 3.4.2 โครงการ “หนึ่งคณะ หนึ่งกลุ่มบูรณาการ | [6 empty] | 3.4.2.1 การพัฒนาศูนย์พัทลุงศึกษา | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| ทางวิชาการ” | [6 empty] | 3.4.2.2 ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | ü | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
[8 empty] | 3.4.2.3 ทักษิณถิ่นยุติธรรม | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
การศึกษาและวิจัย
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ | ป.4
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล | พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | 1. ร้อยละของส่วนงานที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับ | - | - | 10 | 30 | 35
ที่สามารพึ่งพาตนเองได้และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดย | โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาไปสู่การพึ่งพา | การประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx แล้วเสร็จ
คำนึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร | ตนเองได้อย่างยั่งยืน | 2. ระดับความพร้อมใช้งาน (Service Availability) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.75
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ |  | ของระบบ ICT
7.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กร |  | 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อระบบ | 3 | 3.25 | 3.5 | 4 | 4.5
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของเอกภาพเชิงระบบ |  | การบริหารงานและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
ท่ามกลางเสรีภาพทางวิชาการและพหุลักษณ์ |  | 4. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้อื่นเทียบกับ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
พหุวัฒนธรรม |  | รายได้ทั้งหมด
7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรทุกระดับ
ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระทางวิชาการ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรม | กลยุทธ์ 4.1
รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน | พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว
7.3 มีความสำเร็จของการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ | ด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยคำนึงถึงความสุข คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม | โครงการ
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ | 4.1.1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ | [6 empty] | 4.1.1.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
7.4 มีระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา | เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ | [6 empty] | การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
โครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและ | (Education Criteria for Performance Excellence :
แรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งระบบการกำกับตรวจสอบ | EdPEx)
ประเมินผลงานที่ชัดเจน โปร่งใส
7.5 มีระบบและกลไกการแสวงหารายได้และการ
บริหารทางการเงิน ที่สามารถนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
| 4.1.2 โครงการพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก | [6 empty] | 4.1.2.1 การกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก | ü |  |  |  |  | - รองอธิการบดี
| (THAKSIN Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร | [6 empty] | TSU Core Values | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
[8 empty] | 4.1.2.2 การถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมสู่การปฏิบัติของผู้บริหารและ |  | ü | ü | ü | ü
ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ
[8 empty] | 4.1.2.3 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของ |  | ü | ü | ü | ü
มหาวิทยาลัยทักษิณ
[8 empty] | 4.1.2.4 การประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก |  |  | ü | ü | ü
และวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร
| 4.1.3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกสื่อสารองค์กร | [6 empty] | 4.1.3.1 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เป็น “ฝ่าย/ส่วน วิเทศสัมพันธ์ |  | ü | ü | ü |  | - รองอธิการบดี
| ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย | [6 empty] | และการสื่อสารองค์กร” | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
[8 empty] | 4.1.3.2 การพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสาร | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
[8 empty] | 4.1.3.3 กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | ü | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
[8 empty] | 4.1.3.4 จัดตั้งศูนย์ภาษาเพื่อการสื่อสาร |  | ü | ü | ü | ü | - ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
| 4.1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารให้เกิดความคล่องตัว | [6 empty] | 4.1.4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น e- University | [5 empty] | - รองอธิการบดี
[8 empty] | - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน | ü | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
[8 empty] | - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
[8 empty] | 4.1.4.2 การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบให้เอื้อต่อระบบบริหารจัดการ | ü | ü |  |  |  | - รองอธิการบดี
[8 empty] | ของมหาวิทยาลัยในกำกับ | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
ฝ่ายบริหาร
- รองอธิการบดี
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
กลยุทธ์ 4.2
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มผลการ
การปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร
โครงการ
| 4.2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงาน | [6 empty] | 4.2.1.1 การพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน | ü | ü | ü |  |  | - รองอธิการบดี
| (Performance Management System : PMS) | [6 empty] | ( Performance Agreement) ระดับส่วนงาน/ฝ่าย/งานและระดับบุคคล | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
[8 empty] | 4.2.1.2 การพัฒนามาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน | ü | ü
[8 empty] | 4.2.1.3 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล |  | ü | ü
| 4.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี | [6 empty] | 4.2.2.1 พัฒนาบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ | ü | ü | ü | ü | ü | - ผู้ช่วยอธิการบดี
| ความรู้ ความสามารถ เป็นมืออาชีพ | [6 empty] | ใกล้เคียงในลักษณะ Shadowing Program | [5 empty] | ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
[8 empty] | 4.2.2.2 การดำเนินงาน On the Job Training | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| 4.2.3 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการ | [6 empty] | 4.2.3.1 การดำเนินงาน “กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ” | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| บริหารจัดการ | [6 empty] | 4.2.3.2 การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษาระดับสูง (นบส.) |  | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
[8 empty] | 4.2.3.3 การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.) |  | ü | ü | ü | ü
| 4.2.4 โครงการพัฒนาความรักความผูกพันกับองค์กร | [6 empty] | 4.2.4.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความรัก ความผูกพัน | ü |  |  |  |  | - รองอธิการบดี
[8 empty] | ของบุคลากรกับองค์กร | [5 empty] | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
[8 empty] | 4.2.4.2 การสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ | ü | ü | ü | ü | ü
[8 empty] | 4.2.4.3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ | ü | ü | ü | ü | ü
นิสิตและศิษย์เก่า
[8 empty] | 4.2.4.4 การประเมินความผูกพันของบุคลากร |  | ü | ü | ü | ü
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 |  | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561
กลยุทธ์ 4.3
พัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้
ของมหาวิทยาลัย
โครงการ
| 4.3.1 โครงการบริหารสินทรัพย์เพื่อการศึกษาและ | [6 empty] | 4.3.1.1 ลงทุนหรือร่วมทุนกับหน่วยงานหรือองค์การอื่น | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| บริการวิชาการ | [6 empty] | เพื่อแสวงหารายได้เชิงพาณิชย์ | [5 empty] | ฝ่ายบริหาร
[8 empty] | 4.3.1.2 พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงิน | ü | ü | ü | ü | ü
[8 empty] | 4.3.1.3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการบริการในลักษณะหารายได้ | ü | ü | ü | ü | ü
| 4.3.2 โครงการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ | [6 empty] | 4.3.2.1 บริการวิชาการเพื่อหารายได้ | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
[8 empty] | 4.3.2.2 จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและคลีนิคเทคโนโลยี | ü | ü | ü | ü | ü | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
กลยุทธ์ 4.4
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
โครงการ
| 4.4.1 โครงการพัฒนาด้านกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | [6 empty] | 4.4.1.1 ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | ü | ü | ü | ü | ü | - รองอธิการบดี
| และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ | [6 empty] | เพื่อสร้างการเรียนรู้ (Green University for Learning) | [5 empty] | วิทยาเขต
[8 empty] | 4.4.1.2 อนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอาคารควบคุม | ü | ü | ü | ü | ü | สงขลา/พัทลุง

## แผนปฏิบัติการประจำปี 58
ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ | ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ | เป้าหมายปี 2559 | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ ตามแผน (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.-ธ.ค.58 | ม.ค.-มี.ค.59 | เม.ย.-มิ.ย.59 | ก.ค.-ก.ย.59
ป.1
1. มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพนานาชาติ | TSU03. ระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม | 3.15
บัณฑิตมีอัตลักษณ์คุณภาพและสมรรถนะสากล เป็นที่ | ที่มีต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์ 1.1
ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีทักษะสากล สมบูรณ์ในอัตลักษณ์ | 1. ระดับการยอมรับของนายจ้างต่อบัณฑิตตามเกณฑ์ | 4.45
รองรับความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตทั่วไป | อัตลักษณ์ผู้เรียนที่สมบูรณ์ด้วยความรับผิดชอบ รอบรู้
เฉพาะกลุ่มพื้นที่ในชุมชนภาคใต้ และอาเซียนตอนใต้ | สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
| 2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับกลุ่ม | 5
ประเทศอาเซียนตอนใต้
มาตรการ 1.1
1. สร้างหน่วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อรับผิดชอบ |  |  | 1.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา |  |  |  |  | 0
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีที่ทุกคณะ |  |  | - โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
ต้องเรียน |  |  | - โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เรียนในการมีทักษะ |  |  | - โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
สากล
ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ | ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ | เป้าหมายปี 2559 | ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ ตามแผน (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.-ธ.ค.58 | ม.ค.-มี.ค.59 | เม.ย.-มิ.ย.59 | ก.ค.-ก.ย.59
3. เสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนที่สมบูรณ์ด้วยความเป็นคนดี |  |  | 1.1.2 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ระดับสากล |  |  |  |  | 0
รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ |  |  | - โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
4. การผลิตบัณฑิตคุณภาพรองรับความต้องการในการ |  |  | - โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  | - โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตอย่างจริงจัง
ผ่านกระบวนการการจัดการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต การยกย่อง การจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสมรรถนะ
ทางจริยธรรม คุณธรรม
|  |  | 1.1.3 โครงการแสวงหาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ |  |  |  |  | 0
- โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
- โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
- โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่บรรจุภายใต้โครงการใหญ่
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/มาตรการ | ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย/ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ | เป้าหมายปี 2559 | ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ ตามแผน (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | ต.ค.-ธ.ค.58 | ม.ค.-มี.ค.59 | เม.ย.-มิ.ย.59 | ก.ค.-ก.ย.59

## รายงานผล-แผนปี56 020557
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
ป.1 |  |  |  |  | 26250000 | 124553
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัย | 1. บัณฑิตได้งานทำ/ศึกษาต่อ/เป็นเจ้าของธุรกิจ | 85 | - |  |  |  | - อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศิลปวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต | ภายใน 9 เดือน (ร้อยละ)
| 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | 4.5 | - |  |  |  | - อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลังจากทำงาน 1 ปี
| 3. ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือ | 5 | 1 |  |  |  | - ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรหลังจบการศึกษา 20 ปี (คน)
กลยุทธ์ 1.1
พัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาแบบ
ศิลปวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม
โครงการ
1.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อต่อการจัดการ |  |  |  | 1.1.1.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแบบ TSU-LAEd | 200000 | 0 | - มีแผนจะจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทาง | - รองอธิการบดี
ศึกษาแบบศิลปวิทยาศาสตร์ | [6 empty] | การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
(TSU-Liberal Arts Education : TSU-LAEd) | [6 empty] | สู่บัณฑิตที่พึงประสงค์และการศึกษาแนว
ศิลปวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ในเดือน พ.ค. 57
|  |  |  | 1.1.1.2 ปรับปรุงรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่เน้นการเรียนรู้เชิง | 100000 | 8690 | - กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
|  |  |  | บูรณาการ |  |  | ศึกษาทั่วไป และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558
1.1.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาแบบ TSU-LAEd
1.1.1.4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาแบบTSU-LAEd
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับ |  |  |  | 1.1.2.1 กำหนดแนวคิดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร | 200000 | 100000 | - จัดทำแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างเสนอที่ประชุม | - รองอธิการบดี
ความต้องการของสังคม | [6 empty] | ที่เกี่ยวข้อง
|  |  |  | 1.1.2.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่และดำเนินการตามแผน |  |  |  | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
1.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับ |  |  |  | 1.1.3.1 เตรียมการเพื่อเจรจาความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ | 500000 | 0 | - อยู่ในช่วงการเจรจาและพัฒนาความร่วมมือกับ | - รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง |  |  |  | ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ |  |  | Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
กับความต้องการของสังคม | [6 empty] | โดยพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้องของ | - ผู้ช่วยอธิการบดี
[7 empty] | มหาวิทยาลัยทักษิณ และพัฒนาหลักสูตรต่อไป | ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
1.1.3.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรความร่วมมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.2
ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ในยุคปัจจุบัน
โครงการ
1.2.1 โครงการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิด |  |  |  | 1.2.1.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดปัญญาปฏิบัติ | 500000 | 24553 | - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน | - รองอธิการบดี
ปัญญาปฏิบัติ | [6 empty] | การสอนโดนใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อ 25 มี.ค.57 | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
|  |  |  | 1.2.1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ | 500000 | 0 | - กำลังดำเนินการจัดโครงการหลักสูตร
|  |  |  | แนวใหม่ |  |  | การเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา
|  |  |  | 1.2.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด | 20000000 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
การเรียนรู้แนวใหม่
1.2.1.4 การประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ
1.2.1.5 จัดตั้งหน่วยประสานงานศูนย์ภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
1.2.1.6 พัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์การแพทย์
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
1.2.2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ |  |  |  | 1.2.2.1 พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ | 500000 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | - รองอธิการบดี
สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ |  |  |  | 1.2.2.2 พัฒนาวิทยากรต้นแบบสำหรับหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ | 200000 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
*รุ่นใหม่ = อาจารย์ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 5-10 ปี |  |  |  | การจัดการเรียนรู้แนวใหม่
1.2.2.3 ฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
แนวใหม่
1.2.2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ
(THAKSIN Core Values)
1.2.2.5 ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
1.2.3 โครงการพัฒนาระบบและการแลกเปลี่ยนนิสิต |  |  |  | 1.2.3.1 พัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัย |  |  |  | - รองอธิการบดีวิทยาเขต
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ |  |  |  | ต่างประเทศ
|  |  |  | 1.2.3.2 การสร้างความร่วมมือในเครือข่ายการเรียนรู้ของอาเซียน (SEED) | 2000000 | 0 | - อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยจะสรรหาคณาจารย์ | - รองอธิการบดี
[7 empty] | และนิสิตเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศมาเลเซียและ | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
[7 empty] | ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไป | - ผู้ช่วยอธิการบดี
|  |  |  | 1.2.3.3 การแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ | 1000000 | 0 |  | ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
กลยุทธ์ 1.3
สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
โครงการ
1.3.1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต |  |  |  | 1.3.1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนา | 100000 | 0 | - ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างพฤติกรรม | - รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก |  |  |  | ค่านิยมหลัก(THAKSIN Core Values) |  |  | ที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของ | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
ของมหาวิทยาลัย (THAKSIN Core Values) | [6 empty] | มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามคำสั่งม.ทักษิณ
ที่ 2212/2557 ลงวันที่ 1 เม.ย.57
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
1.3.1.2 จัดสัมมนาหลักสูตรที่ส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลัก
(THAKSIN Core Values)
1.3.1.3 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินิสิต "คนเก่ง คนดี มีน้ำใจ"
|  |  |  | 1.3.1.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | 50000 | 0 | - อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบ TQF และอัตลักษณ์
1.3.2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ |  |  |  | 1.3.2.1 ปรับปรุงหลักสูตร | 400000 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | - รองอธิการบดี
เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน |  |  |  | 1.3.2.2 พัฒนาการจัดการหลักสูตร |  |  |  | ฝ่ายบริหาร
|  |  |  | 1.3.2.3 ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ |  |  |  | - รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
ป.2 |  |  |  |  | 29800000 | 1788126
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเชิงบูรณาการและ | 1. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ | 200 | 61 |  |  |  | - ผลดำเนินงานในภาพรวม ม.ทักษิณ รวม 61 ผลงาน | ทุกคณะ
ตอบสนองความต้องการของสังคม | 2. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ | 120 | 84 |  |  |  | (คณะวิทย์ 27 ผลงาน / คณะเศรษฐศาสตร์ฯ 12 ผลงาน /
| 3. จำนวนผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ | 100 | 21 |  |  |  | คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 ผลงาน / คณะเทคโนฯ 15 ผลงาน)
| เชิงพาณิชย์ | [5 empty] | - ผลดำเนินงานในภาพรวม ม.ทักษิณ รวม 84 ผลงาน | ทุกคณะ
| 4. การได้รับสนับสนุนด้านการวิจัยจากแหล่งทุน | 22 | 20.99 |  |  |  | - ผลดำเนินงานในภาพรวม ม.ทักษิณ รวม 21 ผลงาน | ทุกคณะ
| ภายนอก (ล้านบาท) | [5 empty] | - ผลดำเนินงานในภาพรวม ม.ทักษิณ = 20,998,855 บาท | ทุกคณะ
กลยุทธ์ 2.1
พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากร
ด้านการวิจัย
โครงการ
2.1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย |  |  |  | 2.1.1.1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย | 500000 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | - รองอธิการบดี
ที่มีประสิทธิภาพ |  |  |  | 2.1.1.2 จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์(Roadmap) ในการสร้าง |  | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
ความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทาง
|  |  |  | 2.1.1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย | 1000000 | 50000 | - ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
บริหารงานวิจัยของ ม.ทักษิณ เช่น ระบบเพื่อขอ
รับทุนวิจัยเงินรายได้ (RPMS) ระบบวารสาร
ม.ทักษิณและวารสารปาริชาต อิเล็กทรอนิกส์
(E-Journal) ระบบบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
งานวิจัย ระบบปรึกษาปัญหาการวิจัย เว็บไวต์
สถาบันวิจัยฯ เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจำปี เว็บไซต์หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัยประจำปี ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1.2 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนทรัพยากร |  |  |  | 2.1.2.1 พัฒนาศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการวิจัยและบัณฑิตศึกษา | 25000000 | 56730 | - อยู่ในช่วงการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ประจำอาคาร | - รองอธิการบดี
ด้านการวิจัย | [7 empty] | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
|  |  |  | 2.1.2.2 แสวงหาความร่วมมือกับแหล่งทุนวิจัยภายนอก | 1200000 | 0 | - จัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย | - รองอธิการบดี
[7 empty] | เมื่อวันที่ 29 พ.ย.56 โดยนักวิจัยได้เข้าร่วมการสัมมนา | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
เรื่อง...ระบบการยื่นขอทุนวิจัยแบบจุดเดียว
แบบเบ็ดเสร็จ โดย วช. ร่วมกับเครือข่ายยองค์การ
บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
- การสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านยางพารา
ร่วมกับCIRAD เมื่อวันที่ 10-11 ธ.ค.56
(หน่วยงานระดับนานาชาติ)
- การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
บ.สากล เอนเนอยี่ จำกัด เพื่อร่วมกันสนับสนุนทุน
วิจัยการพัฒนางาน (3 ก.พ.57)
- การประชุมพบปะแหล่งทุนภายนอก สวก.
เพื่อรับฟังข้อกำหนดการให้ทุน และชี้แจงการให้ทุน
และการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อนำไปสู่ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ (2 ครั้ง เมื่อ 25 ก.ย.56 และ 7 มี.ค.57)
- การประชุมหารือร่วมกับ สกว. และ ม.สงขลานครินทร์
(สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่าง) เพื่อหารือการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
จ.พัทลุง
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
กลยุทธ์ 2.2 |  |  |  | 2.2.1.1 การดำเนินงานต้นกล้านักวิจัย | 300000 | 19620 | - ปรับกิจกรรมเป็น..การปฐมนิเทศน์นักวิจัยรุ่นใหม่ | - รองอธิการบดี
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย | [6 empty] | (เมื่อ 13 พ.ย.56) โดยจัดให้นักวิจัยที่ประสบ | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
โครงการ | [6 empty] | ความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ฟัง
2.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | [6 empty] | เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการ
ทำวิจัย รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่เน้นย้ำการปฏิบัติ
ตามระเบียบและสัญญาการรับทุนฯ เพื่อทำ
ความเข้าใจร่วมกัน และเป็นมาตรการป้องกัน
การติดค้างงานวิจัย
|  |  |  | 2.2.1.2 การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย | 160000 | 160000 | - กำหนดให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เสนอขอรับทุนวิจัย
ต้องมีพี่เลี้ยงการวิจัย / ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำตลอดการวิจัย
- จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีพี่เลี้ยงการวิจัย
จากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ
มาแล้ว มาให้ข้อเสนอแนะเทคนิคการดำเนินการ
(วันที่ 6-7 ก.พ.57)
- ได้มีการดำเนินโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ จ.พัทลุง เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่
และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักวิจัย
2.2.1.3 การร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรการวิจัยระดับนานาชาติ
|  |  |  | 2.2.1.4 สร้างนักวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ | 200000 | 164795 | - ได้มีการดำเนินโครงการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย
การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ จ.พัทลุง เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่
และเป็นการพัฒนาคุณภาพนักวิจัย
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
2.2.1.5 พัฒนางานวิจัยของกลุ่มบูรณาการทางวิชาการ
(Academic Cluster)
|  |  |  | 2.2.1.6 เชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น | 100000 | 20770 | - มีการพิจารณา 2 รางวัล
- รางวัลบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย ปี 2556 (เป็นการพิจารณาประวัติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย สร้างคุณประโยชน์ทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม และเป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการยอมรับใน วงวิชาการ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น) ซึ่งผู้ได้รับรางวัลคือ ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
- รางวัลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ปี 2556 (เป็นการพิจารณาผลงานด้านการวิจัย 1 ปี เพื่อให้รางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง) สำหรับปีปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณา ซึ่งจะเสร็จสิ้น เดือน พ.ค.57
กลยุทธ์ 2.3
พัฒนาระบบจัดการผลงานวิจัยเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์
โครงการ
2.3.1 โครงการพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ |  |  |  | 2.3.1.1 ดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนในจังหวัดพัทลุง |  |  |  | - รองอธิการบดี
สู่สังคม |  |  |  | 2.3.1.2 การพัฒนาศูนย์พัทลุงศึกษา* |  |  |  | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
2.3.2 โครงการพัฒนางานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศ |  |  |  | 2.3.2.1 สนับสนุนหน่วยวิจัย และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง | 1500000 | 1150000 | - ศูนย์วิจัย 1. ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม | - รองอธิการบดี
ทางวิชาการ | [6 empty] | - หน่วยวิจัย | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
1. หน่วยวิจัยพืชเขตร้อนในภาคใต้
2. หน่วยวิจัยการศึกษาการย้ายถิ่นข้ามแดน
3. หน่วยวิจัยการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์
4. หน่วยวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการ
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
5. หน่วยวิจัยการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเว็บ
เชิงความหมาย
6. หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา
ม.ทักษิณ
7. หน่วยวิจัยการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสังคมอย่างยั่งยืน
8. หน่วยวิจัยเคมีสำหรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือ
9. หน่วยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
2.3.3 โครงการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการใช้ |  |  |  | 2.3.2.2 พัฒนาวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ |  |  |  | 2.3.3.1 พัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 167838 | 166211 | 1. โครงการจุดประกาย งานวิชาการสู่การใช้ | - รองอธิการบดี
[7 empty] | ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : ถูกต้อง เป็นธรรม ใช้ได้ | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
จริง เมื่อวันที่ 14 ส.ค.56 ซึ่งเป็นกิจกรรมการให้
ความรู้ความเข้าใจกระบวนการและประโยชย์
ของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ
เสริมสร้างแนวคิดและทักษะในการพัฒนาโครงการ
วิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
2. โครงการ..การพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและการ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 11-15 ธ.ค.57
ณ ม.เชียงใหม่ และ ม.แม่ฟ้าหลวง เพื่อรับฟัง
กระบวนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
3.ในส่วนของการดำเนินการทรัพย์สินทางปัญญาของ
ของ ม.ทักษิณ มีดังนี้
3.1 กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
3.2 ออกประกาศ..การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3.3 มีการกำหนดแนวทาง ขั้นตอน การดำเนินการ
เพื่อแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3.4 ได้พัฒนาบุคลกรโดยการเข้าอบรมหลักสูตร
ความรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรและการ
ขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ตามสนธิสัญญา
ความร่วมมือด้านสิทธิบัตร
(Patent Cooperation Treaty : PCT)
ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้สอบผ่านการขึ้น
ทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร เลขที่ใบอนุญาต 2344
3.5 ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร ชื่อ...การประดิษฐ์
“สังเคราะห์อนุภาคทองคำนาโนจากแผ่นทองคำเปลว”
โดย ม.ทักษิณ (ผู้ประดิษฐ์คือ ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูรย์)
อ้างอิงเลขที่คำขอ 1303000492 จากสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดพัทลุง
3.6 ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร ชื่อ..การประดิษฐ์
“กรรมวิธีการผลิตน้ำมันจากไรแดง” โดย ม.ทักษิณ
(ผู้ประดิษฐ์คือ อ.ดร.ทวีเดช ไชยนาพงษ์)
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
ป.3 |  |  |  |  | 46700000 | 0
สร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม | 1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ | 3 | -
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน | 2. เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ/ | 5 | -
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 3.1
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โครงการ
3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะ | 3.1.1 จำนวนกิจกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น | 5 | - | 3.1.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม | 500000 | 0 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูล | - รองอธิการบดี
และวัฒนธรรม | ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ | [6 empty] | วิทยาเขตสงขลา
| 3.1.2 เครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ/ | 5 | -
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 3.2
พัฒนาลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการ
3.2.1 โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ | 3.2.1 จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ | 3 | - | 3.2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรม |  | 0 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูล | - รองอธิการบดี
|  |  |  | - โรงละครกลางแจ้ง |  |  |  | วิทยาเขตสงขลา
- พัฒนาลานปู่เลียบ (ประติมากรรมท้องถิ่น)
|  |  |  | - พัฒนาลานโพ้นทะเล | 10000000
|  |  |  | 3.2.1.2 ตลาดนัดศิลปะและวัฒนธรรม |  | 0 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูล
|  |  |  | 3.2.1.3 เปิดโลกศิลปะและวัฒนธรรม |  | 0 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
กลยุทธ์ 3.3
พัฒนาการบริการวิชาการที่มีประสิทธิผล และสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
โครงการ
3.3.1 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการของ | 3.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้ | 2 | - | 3.3.1.1 การพัฒนาระบบสำรวจความต้องการของชุมชนและระบบ | 500000 | 0 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูล | - รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ | บริการวิชาการ |  |  | การติดตามประเมินผลการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน |  |  |  | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
3.3.1.2 พัฒนาภารกิจบริการวิชาการเป็น ฝ่าย/ส่วนบริการวิชาการ
3.3.2 โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการ ที่เป็น | 3.3.2.1 จำนวนชุมชนหรือองค์กรภายนอกที่มีความ | 5 | - | 3.3.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ | 100000 | 0 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูล | - รองอธิการบดี
ความร่วมมือกับชุมชน หรือองค์กรภายนอก | ร่วมมือด้านบริการวิชาการ |  |  | กับมหาวิทยาลัย |  |  |  | วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัย | [7 empty] | - รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
กลยุทธ์ 3.4
บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย ศิลปะ และวัฒนธรรม
โครงการ
3.4.1 โครงการ “หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน” | 3.4.1 จำนวนชุมชนที่มีการบูรณาการการบริการ | 10 | - | 3.4.1.1 การดำเนินการ "หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน" |  |  |  | - รองอธิการบดี
| วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาสังคม | [6 empty] | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
3.4.2 โครงการ “หนึ่งคณะ หนึ่งกลุ่มบูรณาการ | 3.4.2 จำนวนกลุ่มบูรณาการทางวิชาการ | 1 | - | 3.4.2.1 การพัฒนาศูนย์พัทลุงศึกษา | 500000 | 0 | - ดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดเสนอขอความเห็นชอบ | - รองอธิการบดี
ทางวิชาการ” |  |  |  | 3.4.2.2 ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 35000000 | 0 | - ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้าง | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
[7 empty] | อาคาร และอยู่ในระหว่างการหาผู้ว่าจ้าง | - รองอธิการบดี
|  |  |  | 3.4.2.3 ทักษิณถิ่นยุติธรรม | 100000 | 0 | - อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
ป.4 |  |  |  |  | 15190000 | 157326
พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ | 1. ร้อยละของส่วนงานที่เตรียมความพร้อมเพื่อรับ | - | -
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาไปสู่การพึ่งพา | การประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx แล้วเสร็จ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน | 2. ระดับความพร้อมใช้งาน (Service Availability) | 3 | -
ของระบบ ICT
| 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต | 3 | -
ต่อระบบการบริหารงานและธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
| 4. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้อื่นเทียบกับ | 1 | 0.06
รายได้ทั้งหมด
กลยุทธ์ 4.1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
โครงการ
4.1.1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ |  |  |  | 4.1.1.1 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ | 300000 | 74745 | - จัดโครงการบรรยาย เรื่องเกณฑ์คุณภาพ | - รองอธิการบดี
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ |  |  |  | การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) |  |  | การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
(Education Criteria for Performance Excellence :
EdPEx)
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
4.1.2 โครงการพัฒนาและบ่มเพาะค่านิยมหลัก |  |  |  | 4.1.2.1 การกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก | 30000 | 0 | - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างพฤติกรรม | - รองอธิการบดี
(THAKSIN Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร |  |  |  | TSU Core Values |  |  | ที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
4.1.2.2 การถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมสู่การปฏิบัติของผู้บริหารและ
ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ
4.1.2.3 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.1.2.4 การประเมินพฤติกรรม/คุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
และวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร
4.1.3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกสื่อสารองค์กรทั้ง |  |  |  | 4.1.3.1 การพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์เป็น “ฝ่าย/ส่วน วิเทศสัมพันธ์ |  |  |  | - รองอธิการบดี
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย |  |  |  | และการสื่อสารองค์กร” |  |  |  | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
|  |  |  | 4.1.3.2 การพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสาร | 200000 | 0 | - กำลังดำเนินการ | - รองอธิการบดี
|  |  |  | 4.1.3.3 กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย | 1000000 | 0 | - กำลังดำเนินการ | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
|  |  |  | 4.1.3.4 จัดตั้งศูนย์ภาษาเพื่อการสื่อสาร |  |  |  | - ผู้ช่วยอธิการบดี
4.1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารให้เกิดความคล่องตัว |  |  |  | 4.1.4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น e- University | 500000 | 0 |  | - รองอธิการบดี
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน |  |  |  | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ |  |  |  | - รองอธิการบดี
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) |  |  | - ได้มีการพัฒนาและมีการใช้งานจริงแล้ว | ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบประชุมออนไลน์ (e-Meeting) |  |  | - ได้มีการพัฒนาและมีการใช้งานจริงแล้ว
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (e-Conference) |  |  | - ได้มีการพัฒนาและมีการใช้งานจริงแล้ว
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบประเมินแผนปฏิบัติการออนไลน์ (e-Plan) |  |  | - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพออนไลน์ (e-QA) |  |  | - อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) | 300000 | 0 | - อยู่ระหว่างการออกแบบระบบ
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
|  |  |  | - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของ หน่วยงาน | 15000 | 0 | - อยู่ระหว่างการทดลองใช้และแก้ไข
ภายในมหาวิทยาลัย (Web Template)
|  |  |  | 4.1.4.2 การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบให้เอื้อต่อระบบบริหารจัดการ | 100000 | 0 | - จัดทำแผนการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว | - รองอธิการบดี
|  |  |  | ของมหาวิทยาลัยในกำกับ |  |  | เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
- รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนา
การศึกษาและวิจัย
- รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร
- รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนฯ
กลยุทธ์ 4.2
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มผลการ
การปฏิบัติงานที่ดีขององค์กร
โครงการ
4.2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงาน |  |  |  | 4.2.1.1 การพัฒนาระบบการจัดทำข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน | 30000 | 7360 | ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานและอยู่ระหว่าง | - รองอธิการบดี
(Performance Management System : PMS) |  |  |  | ( Performance Agreement) ระดับส่วนงาน/ฝ่าย/งานและระดับบุคคล |  |  | เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่ออกประกาศ | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
|  |  |  | 4.2.1.2 การพัฒนามาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน | 30000 | 3000 | ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานและอยู่ระหว่าง
จัดทำภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2.1.3 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
4.2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ |  |  |  | 4.2.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศ | 500000 | 0 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | - ผู้ช่วยอธิการบดี
ความสามารถ เป็นมืออาชีพ |  |  |  | ใกล้เคียงในลักษณะ Shadowing Program |  |  |  | ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
|  |  |  | 4.2.2.2 โครงการ On the Job Training | 500000 | 0 | - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล | - รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
4.2.3 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้าน |  |  |  | 4.2.3.1 การดำเนินงาน “กลุ่มอนาคต ม.ทักษิณ” | 200000 | 2675 | - ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและร่วมแลกเปลี่ยน | - รองอธิการบดี
การบริหารจัดการ | [6 empty] | ความคิดเห็น เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
4.2.3.2 การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษาระดับสูง (นบส.)
4.2.3.3 การพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรนักบริหารอุดมศึกษา (นบอ.)
4.2.4 โครงการพัฒนาความรักความผูกพันกับองค์กร |  |  |  | 4.2.4.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความรัก ความผูกพัน | 200000 | 7893 | - จัดประชุมครั้งที่ 1 ได้รับองค์ความรู้จาการเสวนา | - รองอธิการบดี
|  |  |  | ของบุคลากรกับองค์กร |  |  | 1 พฤติกรรมที่แสดงให้สื่อถึง ความรักความผูกพัน | ฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ
2. เงื่อนไขที่ทำให้บุคลากรรักองค์กร
3 ถ้าอยากให้องค์กรรักควรปฏิบัติดังนี้...
|  |  |  | 4.2.4.2 การสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรัก ม.ทักษิณ | 200000 | 0 | - มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว
1 ครั้ง
|  |  |  | 4.2.4.3 เสริมสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต | 200000 | 57708 | - บุคลากรได้เข้าใจนโยบาย และร่วมแสดง
|  |  |  | และศิษย์เก่า |  |  | ความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย
- กิจกรรมผู้บริหารพบประชาคม ณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง
- กิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่
4.2.4.4 การประเมินความผูกพันของบุคลากร
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
กลยุทธ์ 4.3
พัฒนาระบบการบริหารสินทรัพย์และการหารายได้
ของมหาวิทยาลัย
โครงการ
4.3.1 โครงการบริหารสินทรัพย์เพื่อการศึกษาและ |  |  |  | 4.3.1.1 ลงทุนหรือร่วมทุนกับหน่วยงานหรือองค์การอื่น | 0 | 0 | - อยู่ในระหว่างดำเนินการ | - รองอธิการบดี
บริการวิชาการ |  |  |  | เพื่อแสวงหารายได้เชิงพาณิชย์ |  |  |  | ฝ่ายบริหาร
|  |  |  | 4.3.1.2 พัฒนาการบริหารจัดการทางการเงิน | 200000 | 0 | - อยู่ในระหว่างดำเนินการ
|  |  |  | 4.3.1.3 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการบริการในลักษณะหารายได้ | 100000 | 0 | - แจ้งให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 57
4.3.2 โครงการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ |  |  |  | 4.3.2.1 การบริการวิชาการเพื่อหารายได้ |  |  |  | - รองอธิการบดี
|  |  |  | 4.3.2.2 จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและคลีนิคเทคโนโลยี |  |  |  | ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
กลยุทธ์ 4.4
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
โครงการ
4.4.1 โครงการพัฒนาด้านกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ |  |  |  | 4.4.1.1 ปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว | 10000000 | 0 | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อ | - รองอธิการบดี
และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ |  |  |  | เพื่อสร้างการเรียนรู้ (Green University for Learning) |  |  | กำหนดรายละเอียดในการดำเนินการ | วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
- พัฒนาระบบภูมิทัศน์วิทยาเขตสงขลา
- ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
- ปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปการ
- รณรงค์และส่งเสริมการสร้างมหาวิทยาลัย 3R (Reuse Recycle Reduce)
- Green zone ลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2556
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี | ตัวชี้วัดหลัก | เป้าหมายตัวชี้วัด |  | กิจกรรม | งบประมาณตามแผน(บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ
|  | แผน | ผล
|  |  |  | 4.4.1.2 การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอาคารควบคุม | 200000 | 3945 | - จัดประชุมเพื่อทบทวนโครงสร้างคณะทำงาน | - รองอธิการบดี
|  |  |  | - รณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน |  |  | ด้านการจัดการพลังงานและผลการดำเนินงาน | วิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
|  |  |  | - การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ห้องสมุด) |  |  | ที่ผ่านมา
- การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัตถุอินทรีย์และวัตถุเหลือใช้
Note on A462: cc: